## Invulinstructies
Invulinstructies voor assessment van de toepassing van NPR 5326:2019
Inleiding
Doel van het assessment is om te ondersteunen bij een juiste toepassing van NPR 5326:2019. In deze NPR zijn potentiële risico’s en daarbij behorende beheersmaatregelen beschreven. Met het resultaat van een assessment kan een opdrachtgever:
· kansen op een succesvol project verhogen;
· onderscheid maken tussen kwaliteit van leveranciers;
· verbetermogelijkheden identificeren.
Om tot het resultaat te komen zijn de volgende criteria, voor zover mogelijk, van toepassing op het assessment:
· Objectief & herhaalbaar: Het resultaat is onafhankelijk van de uitvoerende partij.
· Traceerbaar: Het assessment is gebaseerd op feiten en/of artefacten. In alle stappen is het proces documenteerbaar.
· Relevant: Door de scope van het assessment aan te passen aan de context zijn de resultaten van het assessment relevant.
· Pragmatisch: Het assessment is uitvoerbaar met beperkte inspanning en complexiteit.
· Actiegericht: De uitkomst moet concreet bijdragen aan (het formuleren van acties voor) het verbeteren van de kwaliteitsborging/softwareontwikkeling.
Bij het uitvoeren van een assessment worden vijf processtappen doorlopen:
I. Intakesessie
Het team (het ontwikkelteam of de ontwikkelafdeling) krijgt een toelichting op het assessmentproces. Aan bod komen de verschillende processtappen en hoe het resultaat kan worden gebruikt. De lijst met beheersmaatregelen uit de NPR wordt door het assessmentteam als checklist gebruikt. Deze lijst bevat de onderwerpen die minimaal aan bod behoren te komen. Het (ontwikkel)team licht het product- en ontwikkelproces toe. De teams doen samen een inventarisatie van documentatie en artefacten die worden verzameld. Hierbij is de lijst met potentiele artefacten uit de beoordelingslijst de leidraad.
II. Risico-inventarisatie
In de risico-inventarisatie worden de drie hoofdcategorieën van risico's geselecteerd, te weten (1) Productgerelateerd, (2) Projectgerelateerd en (3) Omgevingsgerelateerd. Bij het buiten de scope plaatsen van een risicocategorie wordt de motivatie vastgelegd. Vervolgens worden alle relevante risico’s geselecteerd. Bij de selectie wordt onder andere gekeken naar de aard van het te ontwikkelen product, de einddoelen en het ontwikkelteam. Als een risico is overgedragen, dan is het juist belangrijk om het desbetreffende risico en de beheersmaatregelen wel te beoordelen. Een overgedragen risico wordt dus niet buiten de scope geplaatst. In dit excelsheet wordt op de tab 'Risico-inventarisatie' ingevuld welke risico's van toepassing zijn.
III. Beoordelen beheersmaatregelen
Per beheersmaatregel worden de geïnventariseerde en in de excelsheet genoemde artefacten verzameld. Het beoordelen van de laatste stand van zaken is een momentopname. De artefacten worden beoordeeld op de mate waarin ze:
· actueel zijn. Dit is ten opzichte van de huidige staat van de software;
· compleet zijn. Worden alle beschreven onderdelen afgedekt?
· consistent zijn. Is de inhoud intern consistent en komt deze overeen met andere artefacten en met name de huidige software?
· correct zijn. Is het een juiste weergave van de situatie?
De beoordeling van de beheersmaatregelen wordt gedaan volgens deze scores:
- - Een meerderheid van de artefacten is niet aanwezig of voldoet niet aan een of meer criteria.
- Een minderheid van de artefacten is niet aanwezig of voldoet niet aan een of meer criteria.
+ Alle artefacten zijn aanwezig (of afwezigheid leidt niet tot een incomplete beheersmaatregel) en voldoen aan het merendeel van de criteria.
++ Alle artefacten zijn aanwezig en voldoen in hoge mate aan de criteria.
IV. Bevindingen valideren
Het assessmentteam licht de beoordeling toe aan het ontwikkelteam. In deze sessie vindt hoor en wederhoor plaats. Het kan zijn dat naar aanleiding van de sessie er aanpassingen nodig zijn in de beoordeling van de beheersmaatregelen.
V. Rapportage & verbetervoorstellen
Het assessmentteam maakt met de gevalideerde bevindingen een rapport op. In de rapportage zijn opgenomen:
• de mate waarin elke beheersmaatregel ’scoort’;
• de impact per risico. Daarvoor kan bijvoorbeeld de geaggregeerde resultaten per risico in de excel-sheet worden gebruikt;
• voorstellen hoe bepaalde risico’s kunnen worden aangepakt door verbetering van een of meer beheersmaatregelen.
Als er keuzes zijn gemaakt, zoals het niet-opnemen van bepaalde risico's, dan zijn deze keuzes en hun motivatie in de rapportage opgenomen.

## Risico-inventarisatie
|  | Risico van toepassing | Aantal maatregelen | mitigatie door maat-regelen: | Mitigatie door maatregelen |  | Belanghebbenden identificeren en betrekken | Belangrijke niet-functionele eisen identificeren | Belangrijke functionele eisen identificeren | Productdecompositie in incrementeel opleverbare delen met business-waarde | Technische schuld identificeren, inzichtelijk maken en planmatig oplossen | Oplossingsrichtingen verkennen | Incrementele oplevering van het product | Iteratieve ontwikkelaanpak | Geautomatiseerde ontwikkelpijplijn inrichten | Voortdurend voldoen aan de eisen met regressietests | Voortgangsbewaking met burndown charts | Een officiële producteigenaar met mandaat | Toepassen van een kwaliteitgedreven ontwikkelmethode | Archivering | Deugdelijke overdracht | Teams met specialistische kennis en hulpmiddelen ondersteunen | Continu risicomanagement
[7 empty] | M01 | M02 | M03 | M04 | M05 | M06 | M07 | M08 | M09 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17
| Beschrijving risico | [5 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
R01 | De software wordt gewijzigd waardoor de kwaliteit van de software verslechtert | TRUE | 5 | 0% |  |  | M09: TRUE; M10: TRUE; M13: TRUE; M15: TRUE; M17: TRUE
R02 | De omgeving verandert waardoor de kwaliteit van de software verslechtert | TRUE | 4 | 0% |  |  | M09: TRUE; M10: TRUE; M13: TRUE; M17: TRUE
R03 | De hoeveelheid werk is niet correct ingeschat waardoor de geplande functionaliteit niet op tijd af is | TRUE | 8 | 0% |  |  | M01: TRUE; M04: TRUE; M05: TRUE; M06: TRUE; M07: TRUE; M08: TRUE; M11: TRUE; M17: TRUE
R04 | Er vinden scope-uitbreidingen plaats waardoor het product niet tijdig en binnen budget wordt opgeleverd | TRUE | 4 | 0% |  |  | M04: TRUE; M07: TRUE; M12: TRUE; M17: TRUE
R05 | Het team beschikt niet over de juiste expertise waardoor de software niet voldoet aan de gestelde eisen | TRUE | 7 | 0% |  |  | M01: TRUE; M02: TRUE; M03: TRUE; M13: TRUE; M15: TRUE; M16: TRUE; M17: TRUE
R06 | Gebrekkige aansturing van het werk waardoor het product niet de juiste functionaliteit biedt | TRUE | 3 | 0% |  |  | M01: TRUE; M12: TRUE; M17: TRUE
R07 | Functionele eisen krijgen te veel prioriteit waardoor het product de juiste niet-functionele eigenschappen ontbeert | TRUE | 7 | 0% |  |  | M01: TRUE; M02: TRUE; M05: TRUE; M07: TRUE; M08: TRUE; M10: TRUE; M17: TRUE
R08 | De communicatie tussen belanghebbenden is suboptimaal waardoor misverstanden ontstaan | TRUE | 4 | 0% |  |  | M01: TRUE; M08: TRUE; M12: TRUE; M17: TRUE
R09 | Onvoldoende traceerbaarheid van ontwikkeling, gebruik en beheer van maatwerksoftware leidt tot het niet (aantoonbaar) voldoen aan verplichtingen | TRUE | 5 | 0% |  |  | M12: TRUE; M14: TRUE; M15: TRUE; M16: TRUE; M17: TRUE
R10 | Doordat veel tijd nodig is voor het invullen van randvoorwaarden voor de softwareontwikkeling wordt het product niet tijdig opgeleverd | TRUE | 2 | 0% |  |  | M16: TRUE; M17: TRUE
mitigatie:
TRUE
FALSE
Vul hier per risico in of het wel (WAAR) of niet (ONWAAR) van toepassing is.
Nadat op tabblad 'Maatregelbeoordeliing' de scores per maatregel zijn ingevoerd, verschijnt hier een indicatie van de mate waarin de maatregelen het risico verminderen.

## Maatregelbeoordeling
|  | Maatregelen |  | Van toepassing | Beoordeel de volledigheid, consistentie, correctheid en actualiteit van: | Score | mate van mitigatie |  | score_range |  | range_score
Projectgerelateerde beheersmaatregelen | Projectvoorbereiding | M01 | Belanghebbenden identificeren en betrekken | TRUE | De belanghebbenden zijn geïdentificeerd, namen gedocumenteerd en ze zijn voortdurend betrokken bij besluitvorming. | ? |  | 35% | – – | 10% | 0%
|  | M02 | Belangrijke niet-functionele eisen identificeren | TRUE | Niet-functionele kwaliteitseisen zijn (voor alle relevante categorieën in NEN-ISO/IEC 25010) geïdentificeerd, geprioretiseerd, SMART geformuleerd en gedocumenteerd. | ? |  | 35% | – | 35% | 1% | – –
|  | M03 | Belangrijke functionele eisen identificeren | TRUE | Geprioritiseerd overzicht van functionele eisen (op juiste abstractie-niveau) is beschikbaar en actueel. Het abstractieniveau is voldoende om de uitvoeringsfase met enige mate van zekerheid te begroten (percentage kan daarbij worden aangegeven). | ? |  | 35% | + | 65% | 25% | –
|  | M04 | Productdecompositie in incrementeel opleverbare delen met business-waarde | TRUE | Functionele productdecompositie is gedocumenteerd en bechikbaar: de logische architectuur, helder omschreven componenten en een mapping van alle functionele eisen naar die componenten. | ? |  | 35% | + + | 90% | 50% | +
|  | M05 | Technische schuld identificeren, inzichtelijk maken en planmatig oplossen | TRUE | De te gebruiken maatwerksoftware is geïnventariseerd en initiële technische schuld is bepaald op basis van objectieve waarnemingen (mn code-metingen). Deze bepaling is gedaan voor alle relevante productkwaliteiten volgens NEN-ISO/IEC 25010 en wordt periodiek herhaald. Uitzonderingen zijn mét onderbouwing aangegeven. | ? |  | 35% | ? | #N/A | 75% | + +
|  | M06 | Oplossingsrichtingen verkennen | TRUE | Er is aantoonbaar gebruikgemaakt van methoden om verschillende oplossingsrichtingen te verkennen. Testrapportages die aantonen dat elke increment een werkende versie oplevert die voldoet aan de functionele en niet-functionele eisen, zijn beschikbaar. | ? |  | 35% |  |  | 100% | ??
| Projectuitvoering | M07 | Incrementele oplevering van het product | TRUE | Het product is opgedeeld in incrementen die gerangschikt zijn op basis van business-waarde voor de opdrachtgever. Het increment met de hoogste waarde is het eerst geprogrammeerd. Incrementen worden tussentijds geaccepteerd. Het increment met de hoogste waarde wordt het eerst geaccepteerd en in gebruik genomen. | ? |  | 35%
|  | M08 | Iteratieve ontwikkelaanpak | TRUE | Het werk is verdeeld over iteraties op grond van prioriteit. Elke iteratie leidt tot een versie van de software die opleverbaar is. Elke opgeleverde iteratie voldoet aan de functionele en niet-functionele eisen. | ? |  | 35%
|  | M09 | Geautomatiseerde ontwikkelpijplijn inrichten | TRUE | Een automatische ontwikkelpijplijn is ingericht. Bij elke wijziging wordt de software gebouwd, getest en worden kwaliteitscontroles uitgevoerd. Over de resultaten wordt gerapporteerd aan ontwikkelaars. | ? |  | 35%
|  | M10 | Voortdurend voldoen aan de eisen met regressietests | TRUE | Door middel van regressietests wordt voordurend bewaakt of eerder ontwikkelde software na wijzigingen nog steeds correct werkt. Het gaat hier om zowel functionele performance, beveiliging en toegankelijkheid. Load-, duur- en stresstesten zijn uitgevoerd. Codedekkingsrapportages zijn beschikbaar en tonen aan welke onderdelen van de broncode betrokken zijn bij de uitgevoerde regressietesten. Er is bewijs dat de regressietesten zijn onderhouden: bij gewijzigde functionaliteit zijn de testscripts aangepast. | ? |  | 35%
|  | M11 | Voortgangsbewaking met burndown charts | TRUE | Gedurende het werk is altijd een actueel overzicht van nog op te leveren onderdelen van de productdecompositie (backlog) beschikbaar. De omvang van de onderdelen in de backlog is bekend. Empirische informatie van eerdere opleveringen wordt beschikbaar gemaakt en gebruikt. Projecties over op te leveren onderdelen worden gemaakt en aantoonbaar gebruikt bij planningen. | ? |  | 35%
|  | M12 | Een officiële producteigenaar met mandaat | TRUE | Een producteigenaar met domeinexpertise is benoemd. De producteigenaar verzamelt , prioriteert en verdeelt - op basis van prioriteit - het werk over het ontwikkelteam. De producteigenaar heeft voldoende mandaat om te kunnen beslissen wat het ontwikkelteam uitvoert. | ? |  | 35%
|  | M13 | Toepassen van een kwaliteitgedreven ontwikkelmethode | TRUE | Acceptatiecriteria en gespecificeerde testen zijn aanwezig voor aanvang van de programmeerwerkzaamheden. Criteria en probleemstelling zijn helder. Feedback opdrachtgever is aantoonbaar tijdig per increment verkregen en verwerkt. Er is gebruikgemaakt van een kwaliteitgedreven ontwikkelmethode (bijvoorbeeld TDD, ATDD, BDD). | ? |  | 35%
| Project-afslui-ting | M14 | Archivering | TRUE | Het archief is compleet en het dossier bevat alle documentatie, broncode, referentiedata en 'credentials'. Alle data is verwijderd van de systemen van ontwikkelaars. | ? |  | 35%
|  | M15 | Deugdelijke overdracht | TRUE | Alle zaken voor een deugdelijke overdracht zijn volgens NEN 5325 ingevuld. | ? |  | 35%
﻿Organisatiegerichte beheersmaatregelen |  | M16 | Teams met specialistische kennis en hulpmiddelen ondersteunen | TRUE | Templates voor project- en software-architectuur zijn beschikbaar en zijn gebruikt. Kwaliteitseisen, projectmanagementmethode, ondersteunende (software)tools zijn beschikbaar en gebruikt. Tools en templates voor kwaliteits- en voortgangsraportage zijn beschikbaar en gebruikt. Medewerkers met de juiste skills zijn in dienst genomen, opgeleid en beschikbaar. Richtlijnen voor de juiste mix (skills, ervaring, enz.) in ontwikkelteams zijn beschikbaar en zijn toegepast. Ondersteunende diensten zijn beschikbaar. | ? |  | 35%
|  | M17 | Continu risicomanagement | TRUE | Risicomanagement is als een continu proces in de organisatie ingeregeld. Dit proces omvat de hele cyclus: risico-identificatie, -analyse, -prioritisering, -mitigatie, -implementatie, monitoren en bijsturen. Risicoprofielen en rapportages zijn actueel en up to date. Acties zijn benoemd, ingevoerd, of worden niet uitgevoerd (met onderbouwing). Nieuwe risico's zijn toegevoegd. Reviews zijn periodiek uitgevoerd, commentaar is tijdig verwerkt en (intern) gecommuniceerd. | ? |  | 35%
Vul hier per maatregel in, in welke mate de genoemde artefacten voldoen aan de criteria.
(of '?' indien er -nog- geen antwoord is)